## Prüfprotokoll Elektroanlagen
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Installation haute tension | [12 empty] | CFC
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat de l'installation | [8 empty] | q | q | O | Numéro de dossier ESTI : …………………….. | [9 empty] | q | q
O | Propreté | [8 empty] | q | q | O | Rapport de contrôle ESTI | [9 empty] | q | q
O | Schéma de principe et documentation de l'instal. | [8 empty] | q | q | O | Protocole de mesure disponible | [9 empty] | q | q
O | Poche à schéma disponible | [8 empty] | q | q | O | Dossier d'entretien complet | [9 empty] | q | q
O | Contrôle du serrage des vis - protocole | [8 empty] | q | q | O | Contenant : |  |  |  | . Intervalle de maintenance
O | Concept de sécurité | [8 empty] | q | q | [5 empty] | et procédure de contrôle | [5 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | . Fiches techniques | [5 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Limite de propriété: ............................................................ | [9 empty] | q | q
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Livraison conforme à la commande | [8 empty] | q | q | O | Niveau d'huile du transformateur | [9 empty] | q | q
O | Fabricants + types respectent la planification | [8 empty] | q | q | O | Tableau premier secours posé | [9 empty] | q | q
O | Etiquetage des cellules posés | [8 empty] | q | q | O | Trousse de premier secours complète | [9 empty] | q | q
O | Signalisation "NE PAS ENCLENCHER" disponible | [8 empty] | q | q | O | Plaquette d'avertissement extérieure posée | [9 empty] | q | q
O | Etiquetage des appareils posés | [8 empty] | q | q | O | Synoptique de l'installation posé | [9 empty] | q | q
O | Sectionneur de terre, garnitures + raccordements | [8 empty] | q | q | O | Outils de manœuvre disponible | [9 empty] | q | q
O | Contrôleur de tension inclus testeur | [8 empty] | q | q | O | Equipement de protection disponible | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Contrôle technique | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Dimentions + distances | [8 empty] | q | q | O | Transformateur de U : |  |  |  |  | Tension nominale |  |  |  |  | q | q
O | Dimentionnement des appareils | [8 empty] | q | q | [6 empty] | Rapport de transfo. |  |  |  |  | q | q
O | Tension assignée + courant nominal des fusibles | [8 empty] | q | q | [6 empty] | Classe |  |  |  |  | q | q
O | Protections surintensités et surtensions | [8 empty] | q | q | O | Ampèremètre: |  |  |  |  | Capacité |  |  |  |  | q | q
O | Section des conducteurs HT et MT | [8 empty] | q | q | [6 empty] | Valeur mesurée |  |  |  |  | q | q
O | Relais de protection: I = nom., mag., therm. | [8 empty] | q | q | [6 empty] | Classe |  |  |  |  | q | q
O |  |  | temporisation, constante de temps | [6 empty] | q | q | O | Voltmètre: |  |  |  |  | Capacité |  |  |  |  | q | q
O | TI: |  |  |  | Rapport de transformation |  |  |  |  | q | q | [6 empty] | Valeur mesurée |  |  |  |  | q | q
O |  |  |  |  | Classe |  |  |  |  | q | q | [6 empty] | Classe |  |  |  |  | q | q
O | Protection tension: |  |  |  | Courant nominal |  |  |  |  | q | q | O | Contrôle sous charge à la caméra thermique | [9 empty] | q | q
O |  |  |  |  | Tension nominal |  |  |  |  | q | q | O | Terre: |  |  |  |  | Terre de l'installation |  |  |  |  | q | q
| Réglages des appareils inscrits dans : | [16 empty] | Terre supplémentaire |  |  |  |  | q | q
O |  |  |  |  | Schémas |  |  |  |  | q | q | O | Protection contre les contacts | [9 empty] | q | q
O |  |  |  |  | Fiches techniques |  |  |  |  | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Contrôle de fonction | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Disjoncteur | [8 empty] | q | q | O | Sectionneur | [9 empty] | q | q
O | Alarme | [8 empty] | q | q | O | Sectionneur de charge | [9 empty] | q | q
O | Eclairage de sécurité | [8 empty] | q | q | O | Communtation du voltmètre | [9 empty] | q | q
O | Concept de sécurité | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 1
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Ensemble d'appareillage | [12 empty] | CFC
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat des armoires, dégat sur la peinture | [8 empty] | q | q | O | Schéma avec correction transmis pour révision | [9 empty] | q | q
O | Propreté intérieure et extérieure | [8 empty] | q | q | O | Liste des groupes | [9 empty] | q | q
O | Faux-plancher | [8 empty] | q | q | O | Etiquette d'avertissement | [9 empty] | q | q
O | Accessoires: clés, outillage, etc. | [8 empty] | q | q | O | Système de mise à terre TN-S, TN-C, TN-C-S
O | Matériel de réserve | [8 empty] | q | q | O | Distances: accès, ouvertures portes | [9 empty] | q | q
O | Documents: |  |  | Fiches techniques des interrupteurs, | [7 empty] | O | Déclaration de conformité disponible | [9 empty] | q | q
|  |  |  | relais temp., horloges, appareils de | [7 empty] | O | Protocole d'essai individuel disponible | [9 empty] | q | q
|  |  |  | régulation, CPU, BUS, appareils de | [7 empty] | O | Réalisé selon: |  |  |  | EN 60204 | [5 empty] | q | q
|  |  |  | commande, étiquettes du fabricant | [12 empty] | EN 61439-2 /-3 /-4 /-5 /-6 | [5 empty] | q | q
|  |  |  | complétées disponibles | [5 empty] | q | q | O | Réception selon OIBT 734.27 / OICF 734.2 | [9 empty] | q | q
O | ....................................................................... | [8 empty] | q | q | O | Materiel complet | [9 empty] | q | q
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Armoire, socle, paroie arrière, portes | [8 empty] | q | q | O | Découpe des plaques | [9 empty] | q | q
O | Livraison conforme à la commande | [8 empty] | q | q | O | Grille d'aération montée correctement | [9 empty] | q | q
O | Clé de manœuvre du sectionneur de neutre | [8 empty] | q | q | O | Caches de protection montés correctement | [9 empty] | q | q
O | Poignée HPC disponible | [8 empty] | q | q | O | Etiquetage: |  |  |  | Cellule, n° de position ,
O | Indice de protection IP conforme | [8 empty] | q | q | [5 empty] | synoptique, étiquette
O | Couleurs: |  |  | intérieur, extérieur, | [12 empty] | d'appareil, disjoncteur,
|  |  |  | socle corrects | [5 empty] | q | q | [5 empty] | interrupteur, signalisation
O | Portes: |  |  | Sens d'ouverture, système de | [12 empty] | danger, entreprise | [5 empty] | q | q
|  |  |  | fermeture, poche à schéma | [5 empty] | q | q | O | Inscription EN 61 439-1 (Etiquette normée) | [9 empty] | q | q
3. | Contrôle technique | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Dimensions: Armoire, socle, subdivisions | [8 empty] | q | q | O | Barres omnibus: |  |  |  | Câblage, distance,
O | Structure, disposition, assemblage selon spécif. | [8 empty] | q | q | [5 empty] | raccordement,
O | Stabilité, tension des câbles, montage des appareils | [8 empty] | q | q | [5 empty] | indentification, section | [5 empty] | q | q
O | Emplacements |  |  | Transfo, TI, instrument | [7 empty] | O | Protection contre les contacts | [9 empty] | q | q
|  |  |  | relais, temporisation, etc. | [5 empty] | q | q | O | Conducteur de protection et mise à terre | [9 empty] | q | q
O | Emplacements des TI préparés | [8 empty] | q | q | O | Contrôle des serrages | [9 empty] | q | q
O | Contrôle sous charge à la caméra thermique | [8 empty] | q | q | O | Les exigences sur le matériel sont respectées | [9 empty] | q | q
O | Câblage sans halogène | [8 empty] | q | q | O | Dispositif de comptage selon les normes | [9 empty] | q | q
O | Couleur des conducteurs | [8 empty] | q | q | O | Tenue au courts-circuits est mentionnée | [9 empty] | q | q
| Réglages des appareils inscrits dans : | [10 empty] | O | Raccordement PE des portes | [9 empty] | q | q
O |  |  |  | Schémas | [5 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O |  |  |  | Fiches techniques | [5 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Contrôle de fonction | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Disjoncteur, couplage | [8 empty] | q | q | O | Commutation: |  |  |  | Protection , relais,
O | Afficheur | [8 empty] | q | q | [5 empty] | automate, interrupteur | [5 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Commande | [9 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 2
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Batterie de compensation | [12 empty] | CFC
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat de l'installation | [8 empty] | q | q | O | Déclaration de conformité disponible | [9 empty] | q | q
O | Propreté | [8 empty] | q | q | O | Dossier d'entretien complet | [9 empty] | q | q
O | Câblage | [8 empty] | q | q | O | Contenant : |  |  |  | . Intervalle de maintenance
O | Etiquetage | [8 empty] | q | q | [5 empty] | et contrôles à réaliser | [5 empty] | q | q
O | Emplacement de réserve: | [5 empty] | ……...... unité |  |  | q | q | O |  |  |  |  | . Schéma + fiche technique | [5 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Evacuation de la chaleur | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Protocole de réception selon NIBT | [9 empty] | q | q
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Livraison conforme à la commande | [8 empty] | q | q | O | Clé de manœuvre du sectionneur de neutre | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Poignée HPC | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Outillage nécessaire | [9 empty] | q | q
3. | Contrôle technique | [20 empty] | e. o. | oui | non
O | Fabricant de l'installation | [7 empty] | ………… |  |  | O | Mise à terre | [9 empty] | q | q
O | Puissance totale | [7 empty] | ………… | kVar |  | O | Protection contre les contacts | [9 empty] | q | q
O | Blocage des fréquences de commande | [7 empty] | ………… | Hz |  | O | Contrôle sous charge à la caméra thermique | [9 empty] | q | q
O | Bobine d'induction interphase Oberschwingungen Harmoniques | [7 empty] | ………… | Hz |  | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Contrôle de fonction | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Fonctionnement des condensateurs | [8 empty] | q | q |  | Valeurs des réglages intégrés dans :
O | Fonctionnement du régulateur en mode auto. | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | Schémas | [5 empty] | q | q
O | Fonctionnement du régulateur en mode manuel | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | Fiches techniques | [5 empty] | q | q
O | Paramétrage du régulateur | [8 empty] | q | q | O | Fonctionnement des relais | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Volume sonore des bobines d'inductance | [9 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 3
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Groupe électrogène (secours) | [12 empty] | CFC
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat de l'installation | [8 empty] | q | q | O | Protocole de mesure "test de durée" | [9 empty] | q | q
O | Propreté de l'ensemble de l'installation | [8 empty] | q | q | O | Protocole de mesure, de contrôle et RS | [9 empty] | q | q
O | Outillage d'entretien disponible | [8 empty] | q | q | O | Dossier d'entretien complet | [9 empty] | q | q
O | Schémas: Moteur, générateur + commande | [8 empty] | q | q | O | Contenant : |  |  |  | . Intervalle d'entretien | [5 empty] | q | q
O | Numéro de dossier ESTI : ………. | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | . Descriptif de l'installation | [5 empty] | q | q
O | Rapport de contrôle ESTI | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | . Instruction | [5 empty] | q | q
O | Autorisation du distributeur pour la mise en | [10 empty] | O |  |  |  |  | . Fiche de contrôle | [5 empty] | q | q
| parallèle sur le réseau | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | . Protocole | [5 empty] | q | q
O | Contrôle des harmoniques | [8 empty] | q | q | O | Etiquetage | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Fonctionnement en parallèle au réseau | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Fonctionnement en îlot | [9 empty] | q | q
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Livraison conforme à la commande :
O | Moteur | [8 empty] | q | q | O | Silencieux incl.outillage | [9 empty] | q | q
O | Générateur | [8 empty] | q | q | O | Système de refroidissement | [9 empty] | q | q
O | Armoire de commande | [8 empty] | q | q | O | Système de lubrification | [9 empty] | q | q
O | Dispositif de démarrage manuel/automatique | [8 empty] | q | q | O | Carburant : |  |  |  | essence | [5 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | diesel | [5 empty] | q | q
3. | Contrôle technique | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Installation montée professionnellement | [8 empty] | q | q | O | Relais - Paramètres | [9 empty] | q | q
O | Installation électrique | [8 empty] | q | q | O | Conducteur de protection et mise à terre | [9 empty] | q | q
O | Conduite de carburant | [8 empty] | q | q | O | Concept de securité | [9 empty] | q | q
O | Montage sur silenblocs | [8 empty] | q | q | O | Mesures de securité | [9 empty] | q | q
O | Canalisations horizontales et verticales | [8 empty] | q | q | O | Mesure de dissipation du volume sonore | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Contrôle de fonction | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Test de fonctionnement à vide | [8 empty] | q | q | O | Instruments de mesure | [9 empty] | q | q
O | Test de fonctionnement en charge | [8 empty] | q | q | O | Dispositif de sécurité | [9 empty] | q | q
O | Fonctionnement parallèle au réseau | [8 empty] | q | q | O | Fonctionnement Entrée/Sortie d'air | [9 empty] | q | q
O | Coupure du réseau système à l'arrêt | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Coupure du réseau système en marche | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Commutation réseau normal/secours | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 4
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Installation photovoltaïque | [12 empty] | CFC
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat de l'installation / Propreté | [8 empty] | q | q | O | Qualité du montage et des fixations | [9 empty] | q | q
O | RS avec protocole d'essais - mesures AC et DC | [8 empty] | q | q | O | Autorisation de raccordement du distributeur | [9 empty] | q | q
O | Contrôle de réception selon NIBT | [8 empty] | q | q | O | Dossier d'entretien complet | [9 empty] | q | q
O | Schéma et dossier selon SN EN 62446 | [8 empty] | q | q | O | Contenant : |  |  |  | . Intervalle d'entretien
O | Numéro de dossier ESTI : ………. | [8 empty] | q | q | [5 empty] | et contrôle à réaliser | [5 empty] | q | q
O | Acréditation selon OAOr 730.01 | [10 empty] | O |  |  |  |  | . Fiches techniques | [5 empty] | q | q
O | Concept de sécurité | [8 empty] | q | q | O | .................................................
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Livraison conforme à la commande | [8 empty] | q | q | O | Etiquetages | [9 empty] | q | q
O | Marque & type selon cahier des charges | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Contrôle technique | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
| Capteurs solaires | [10 empty] | O | Onduleur
O | . Puissance installée | [5 empty] | .............. | kWp |  |  |  |  | Appareil n° ................... | [5 empty] | Type ......................
O | . Nombre de module | [5 empty] | .............. | Stk. |  |  |  | O | Influence due au courant continu | [9 empty] | q | q
O | . Nombre de boucle | [5 empty] | .............. | Stk. |  |  |  | O | Protection contre la foudre | [9 empty] | q | q
O | . Inclinaison des modules | [5 empty] | .............. | ° |  |  |  |  | Onduleur
O | . Orientation | [8 empty] | q | q |  | . Rayonnement solaire | [6 empty] | .............. |  | W/m2
| Appareils de contrôle et de mesure | [11 empty] | . Puissance d'entrée | [6 empty] | .............. |  | W
O | . Compteur d'énergie produite | [8 empty] | q | q |  | . Tension de sortie | [6 empty] | .............. |  | V
O | . Mesure de rayonnement | [8 empty] | q | q |  | . Puissance de sortie | [6 empty] | .............. |  | W
O | . Mesure de puissance côté DC | [8 empty] | q | q |  | . Mesure d'isolement côté AC | [6 empty] | .............. |  | MOhm
O | . Mesure de puissance côté AC | [8 empty] | q | q |  | . Mesure d'isolement côté DC | [6 empty] | .............. |  | MOhm
O | By-pass des diodes | [8 empty] | q | q |  | . Tension d'entrée | [6 empty] | .............. |  | V
O | Diodes en série | [8 empty] | q | q |  | . Courant d'entrée | [6 empty] | .............. |  | A
O | Fusibles | [8 empty] | q | q |  | . Courant de sortie | [6 empty] | .............. |  | A
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Contrôle de fonction | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Interrupteur DC | [8 empty] | q | q | O | L'ensemble de l'installation fonctionne | [9 empty] | q | q
O | Déclenchement en cas de coupure réseau | [8 empty] | q | q | O | Dispositif de sécurité | [9 empty] | q | q
O | Fonctionnement en parallèle au réseau | [8 empty] | q | q | O | Surveillance / Appareils de monitorage | [9 empty] | q | q
O | Mesures de l'installation solaire | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Remarque sur la météo |  |  |  |  | ...................................................
O | Température ambiante | [6 empty] | ........... °C |  |  |  | O | Température des modules | [7 empty] | ........... °C
O | Attention ! Danger d'arc électrique lors de l'ouverture des circuits
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 5
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Installation ASC | [12 empty] | CFC
Alimentation sans coupure
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat de l'installation | [8 empty] | q | q | O | Protocole de réception selon NIBT | [9 empty] | q | q
O | Propreté | [8 empty] | q | q | O | Fiches techniques | [9 empty] | q | q
O | Analyseur réseau | [8 empty] | q | q | O | Dossier d'entretien complet | [9 empty] | q | q
O | Contrôle des harmoniques | [8 empty] | q | q | O | Contenant : |  |  | . Intervalle d'entretien | [6 empty] | q | q
O | Déclaration de conformité disponible | [8 empty] | q | q | O |  |  |  | et contrôles à réaliser | [6 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O |  |  |  | . Schémas + fiches techniques | [6 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O |  |  |  | . Descriptif de l'installation | [6 empty] | q | q
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Livraison conforme à la commande | [8 empty] | q | q | O | Type de batterie conforme | [9 empty] | q | q
O | Etiquetage correct | [8 empty] | q | q | O | Acidimètre pour batterie | [9 empty] | q | q
O | Marque & type selon cahier des charges | [8 empty] | q | q | O | Outillage nécessaire | [9 empty] | q | q
O | Etiquette avec données de puissance | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Clé de manœuvre du sectionneur de neutre | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Poignée HPC | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Contrôle technique | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Puissance nominale | [5 empty] | ................. kW |  |  | q | q | O | Volume sonore |  |  |  |  | ........ dBA |  |  |  |  | q | q
| Tension au consommateur sous : | [10 empty] | O | Batteries | [9 empty] | q | q
O | . conditions statiques | [8 empty] | q | q | O | Durée d'autonomie | [9 empty] | q | q
O | . conditions dynamiques | [8 empty] | q | q | O | Protections |  |  |  |  | ......... A |  |  |  |  | q | q
O | . à 100 % de variation de charge | [8 empty] | q | q | O | Température du local: |  |  |  |  | local ASC |  |  |  | < 30° C | q | q
O | Temps de correction (régulation) | [8 empty] | q | q | O | [5 empty] | local batterie |  |  |  | < 20° C | q | q
O | Fréquence | [8 empty] | q | q | O | Plaquette signalétique transformateur | [9 empty] | q | q
O | Rendement à : |  |  |  | ­ Charge nominale |  |  |  |  | q | q | O | Protection contre les contacts | [9 empty] | q | q
O |  |  |  |  | ­ 75 % |  |  |  |  | q | q | O | Mise à terre | [9 empty] | q | q
O |  |  |  |  | ­ 50 % |  |  |  |  | q | q | O | Ventilation du local batterie selon EN 50272-2 | [9 empty] | q | q
O | Perturbation réseau conforme aux directives | [10 empty] | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
| D-A-CH-CZ | [8 empty] | q | q
4. | Contrôle de fonction | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Installation en / hors | [8 empty] | q | q | O | Interrupteur de révision en / hors | [9 empty] | q | q
O | Commutation de réinjection en / hors | [8 empty] | q | q | O | Affichage à distance | [9 empty] | q | q
O | By-pass | [8 empty] | q | q | O | Alarme | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 6
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Installation à courant fort | [12 empty] | CFC
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat de l'installation | [8 empty] | q | q | O | Instal. spéc. réalisées selon les instructions | [9 empty] | q | q
O | Plans d'installation et schémas respectés | [8 empty] | q | q | O | Conformitées des installations en zone EEX | [9 empty] | q | q
O | Protocole de mesure et rapport de sécurité | [8 empty] | q | q | O | Nettoyage des gaines techniques, canaux,
O | Protocole de réception selon NIBT | [8 empty] | q | q |  | tableaux, réalisé | [9 empty] | q | q
O | Analyse du réseau | [8 empty] | q | q | O | Descriptif technique des installations
O | Analyse des harmoniques | [8 empty] | q | q |  | spéciales transmis | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Normes sur le matériel respectées | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Contrôle technique | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
Chemin de câbles et canaux (allèges, sols, méd., etc.)
O | Séparations des câbles installées | [8 empty] | q | q | O | Dégât sur la peinture et la prot. anti-corrosion | [9 empty] | q | q
O | Montage et pose propre | [8 empty] | q | q | O | Obturations anti-bruit installées | [9 empty] | q | q
O | Canaux montés de manière professionnelle | [8 empty] | q | q | O | Liaisons équipotentielles installées | [9 empty] | q | q
O | Couvercles installés | [8 empty] | q | q | O | Mise à terre (blindage des câbles) | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
[9 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
Colone principale et colone montante
O | Séparations des câbles installées | [8 empty] | q | q | O | Contrôle sous charge à la caméra thermique
O | Tirage et fixation des câbles propres et | [11 empty] | des rails d'énergie | [9 empty] | q | q
| professionnel | [8 empty] | q | q | O | Obturations coupe-feux installées | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Câble de sécurité selon les normes | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q
[9 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
Installation lumière et force
O | Boîtes de dérivation nomées et étiquetées | [8 empty] | q | q | O | Dispositif de sécurité du chauffe-eau | [9 empty] | q | q
O | Prises, interrupteurs de l'installation | [10 empty] | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
| et de sécurité, etc. étiquetés | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Contrôle de fonction | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Sens de rotation des prises | [8 empty] | q | q | O | Réglage des sondes crépusculaires | [9 empty] | q | q
O | Sens de rotation des moteurs | [8 empty] | q | q | O | Eléments de commande vérifiés | [9 empty] | q | q
O | Programmation des horloges | [8 empty] | q | q | O | Dispositifs de protection testés | [9 empty] | q | q
O | Réglage des minuteries | [8 empty] | q | q | O | Disjoncteurs paramétrables réglés | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 7
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Eclairage des locaux | [12 empty] | CFC
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Défaut sur la peinture + différence de couleur | [8 empty] | q | q | O | Protocoles de mesure disponible | [9 empty] | q | q
O | Raster nettoyé | [8 empty] | q | q | O | Dossier d'entretien complet | [9 empty] | q | q
O | Qualité du montage et des suspentions | [8 empty] | q | q |  | Contenant :
O | Pas de marque de corrosion | [8 empty] | q | q | O | . Intervalle d'entretien des sources,
O | Emplacement des luminaires de secours contrôlé | [8 empty] | q | q |  | des accumulateurs, etc. | [9 empty] | q | q
O | Matériel supplémentaire éliminé ou emballé | [10 empty] | O | . Liste des fournisseurs | [9 empty] | q | q
| pour retour | [8 empty] | q | q | O | . Fiches techniques des luminaires spéciaux | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Livraison conforme à la commande | [8 empty] | q | q | O | Matériel de fixation / Ferrements | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Contrôle technique | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Protection contre l'éblouissement montée + réglée | [8 empty] | q | q | O | Conforme au concept de protection incendie | [9 empty] | q | q
O | Source lumineuse, couleur, type, puissance | [8 empty] | q | q | O | Etiquetage des luminaires de secours | [9 empty] | q | q
O | Socle de base selon les recommandations | [8 empty] | q | q | O | Conformité du nombre maximal par groupe | [9 empty] | q | q
O | Ballast électronique, Dali, etc. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Variation de la puissance | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Interface avec le système de commande | [8 empty] | q | q
4. | Contrôle de fonction | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Allumage de lampe, clignotement | [8 empty] | q | q | O | Bruit à l'enclenchement | [9 empty] | q | q
O | Contrôle du réenclenchement | [8 empty] | q | q | O | Test des luminaires de secours - coupure
O | Contrôle de la variation, sondes | [8 empty] | q | q |  | réseau | [9 empty] | q | q
O | Détecteur de mouvement / de présence | [8 empty] | q | q | O | Luminaire de secours auto-test | [9 empty] | q | q
O | Configuration des paramètres | [8 empty] | q | q | O | Mode d'emploi | [9 empty] | q | q
O | Mise en veille et allumage continu | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 8
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Installation à courant faible | [12 empty] | CFC
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat de l'installation | [8 empty] | q | q | O | Instruction et formation réalisées | [9 empty] | q | q
O | Documentation technique disponible ....... ex. | [8 empty] | q | q | O | RS avec protocole d'essais - mesures | [9 empty] | q | q
O | Inventaire des appareils | [8 empty] | q | q | O | Contrat d'entretien durant la garantie | [9 empty] | q | q
O | Schéma de principe | [8 empty] | q | q | O | Etiquetage des boîtes de dérivation et
O | Réalisée conforme aux plans d'installations | [8 empty] | q | q |  | des prises | [9 empty] | q | q
[12 empty] | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Locaux d'appareil et technique selon les directives | [8 empty] | q | q | O | Installation des ports de raccordement | [9 empty] | q | q
O | Répartiteur intermédiaire (RI) inclus étiquetage | [8 empty] | q | q | O | Saisie de données | [9 empty] | q | q
O | Répartiteur principal (RP) inclus étiquetage | [8 empty] | q | q | O | Terminal de configuration | [9 empty] | q | q
O | Répartiteur de bâtiment (RB) inclus étiquetage | [8 empty] | q | q | O | Installation privée | [9 empty] | q | q
O | Baies ..............., Places ............... | [8 empty] | q | q | O | Installation louée | [9 empty] | q | q
O | Terre principale ............. mm2 sur l'équipotentiel | [8 empty] | q | q | O | Composants | [9 empty] | q | q
O | Protection contre les surtensions | [8 empty] | q | q | O | Installation conforme à la commande | [9 empty] | q | q
O | Cartothèque RP, RB, RI complète | [8 empty] | q | q | O | . Impulsion ....................
O | Outil de connection disponible | [8 empty] | q | q | O | . Commutation heure d'été/d'hiver - Auto./Man | [9 empty] | q | q
O | Serveurs supplémentaires (Voice-Mail usw.) | [8 empty] | q | q | O | Horloge secondaire / Afficheur selon
O | Ports de raccordement Telecom | [8 empty] | q | q |  | commande | [9 empty] | q | q
[12 empty] | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Contrôle technique | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Caractéristiques de puissance selon mise en service | [10 empty] | O | Programmation de l'horloge mère / centrale | [9 empty] | q | q
O | Protocole du fournisseur du PBX | [8 empty] | q | q | O | Contrôle de l'installation | [9 empty] | q | q
O | Etiquetage des groupes et des appareils | [8 empty] | q | q | O | Séparations et rangements | [9 empty] | q | q
O | Divers-Tableau | [8 empty] | q | q | O | Système de batterie et de couverture | [9 empty] | q | q
O | Revêtement de sol dissipatif | [8 empty] | q | q | O | Système de redresseur | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Contrôle de fonction | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Fonctionnement de l'ensemble des installations | [8 empty] | q | q | O | Signal accoustique | [9 empty] | q | q
O | Système de recherche de personne (SRP) | [8 empty] | q | q | O | Commutation de nuit | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Horloge secondaire | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 9
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Installation à courant faible | [12 empty] | CFC
Sonnerie/Interphone/Installation -d'appel/ -recherche de personne/ -communication/ -audio/ -vidéo
| -radio/ -TV/ -dérangement/ -effraction/ -contrôle d'accès/ -parking/ -poste pneumatique | [22 empty] | soulignez l'installation concernée
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat de l'installation | [8 empty] | q | q | O | Instruction et formation réalisées | [9 empty] | q | q
O | Etat des appareils | [8 empty] | q | q | O | Etiquetage | [9 empty] | q | q
O | Documentations techniques à disposition | [8 empty] | q | q | O | Réalisé conforme aux plans d'installations | [9 empty] | q | q
O | Descriptif de fonction à disposition | [8 empty] | q | q |  | Contrat d'entretien durant la garantie
O | Schéma de principe à disposition | [8 empty] | q | q | O | [5 empty] | Régie |  |  |  |  | q | q
O | RS avec protocole d'essais - mesures | [8 empty] | q | q | O | [5 empty] | Forfait |  |  |  |  | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Badge de remplacement pour lecteur | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Navettes de remplacement pour poste
[13 empty] | pneumatique | [9 empty] | q | q
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Livraison conforme à la commande | [8 empty] | q | q | O | Appareils périphériques selon commande | [9 empty] | q | q
| Centrales : | [10 empty] | O | Boîte de raccordement | [9 empty] | q | q
O | Fabr. ............................ |  |  |  |  | Type .................... |  |  |  | q | q | O | Boîte de distribution | [9 empty] | q | q
O | Fabr. ............................ |  |  |  |  | Type .................... |  |  |  | q | q | O | Nombre de navette poste pneumatique ........ pcs
O | Fabr. ............................ |  |  |  |  | Type .................... |  |  |  | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Fabr. ............................ |  |  |  |  | Type .................... |  |  |  | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Contrôle technique | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Caractéristiques de puissance requise | [8 empty] | q | q | O | Changement d'image | [9 empty] | q | q
O | Raccordements des centrales et des appareils | [8 empty] | q | q | O | Ouverture de porte avec commande à distance | [9 empty] | q | q
O | Réalisation de l'installation CFO et CFA | [8 empty] | q | q | O | Surveillance de l'installation | [9 empty] | q | q
O | Alimentation électrique | [8 empty] | q | q | O | Surveillance des portes et fenêtres | [9 empty] | q | q
O | Installation des câbles selon prescriptions | [8 empty] | q | q | O | Installation des tubes poste pneumatique | [9 empty] | q | q
O | Qualité de l'écran | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Contrôle de fonction | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Contrôle de toutes les installations | [8 empty] | q | q | O | Réglage des volumes | [9 empty] | q | q
O | Transmission d'alarme à la centrale | [8 empty] | q | q | O | Réglage des caméras | [9 empty] | q | q
O | Transmission d'alarme à la police | [8 empty] | q | q | O | Lecteur de badge portes et timbreuses | [9 empty] | q | q
O | Mesure du niveau du signal TV | [8 empty] | q | q | O | Boucle de sécurité de l'installation du parking | [9 empty] | q | q
O | Mesure de la couverture du système SRP | [8 empty] | q | q | O | Boulon de sécurité barrière | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 10
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Installation CUC | [12 empty] | CFC
Câblage universel de communication
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat de l'installation | [8 empty] | q | q | O | Schéma de connection / Plan des broches | [9 empty] | q | q
O | Etiquetage des boîtes | [8 empty] | q | q | O | Disposition des armoires dans les locaux | [9 empty] | q | q
O | Etiquetage des câbles | [8 empty] | q | q | O | Schéma de principe | [9 empty] | q | q
O | Etiquetage d'armoire / panel | [8 empty] | q | q | O | Plan d'installation | [9 empty] | q | q
O | Protocole de mesure câble cuivre | [8 empty] | q | q | O | Liste du matériel | [9 empty] | q | q
O | Protocole de mesure fibre optique | [8 empty] | q | q | O | Fiches techniques | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Armoire informatique conforme à la commande | [8 empty] | q | q | O | Divers équipements selon commande | [9 empty] | q | q
O | Panneau de raccordement selon commande | [8 empty] | q | q | O | Matériel de réserve | [9 empty] | q | q
O | Cheminement des câbles selon commande | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Contrôle technique
| Système de connecteur | [7 empty] | e. o. | oui | non | Concept: | [9 empty] | e. o. | oui | non
| q | Données | [7 empty] | q | q | O | Câblage universel de communication (CUC) | [9 empty] | q | q
| Fabricant ..................................... | [10 empty] | O | Installation diverse | [9 empty] | q | q
| q | Téléphonie | [7 empty] | q | q | O | Séparation installation LAN et téléphonie | [9 empty] | q | q
Fabricant .....................................
[9 empty] | e. o. | oui | non
O | Blindage | [8 empty] | q | q
O | Catégorie selon EN 50173 | [8 empty] | q | q
O | Affectation des contacts selon KBOB - Recommandation
| sur le câblage universel de communication (CUC) | [8 empty] | q | q
O | Technique de raccordement | [8 empty] | q | q
[22 empty] | e. o. | oui | non
[12 empty] | q | Borne à perçage d'isolation | [9 empty] | q | q
O | Câble de donnée |  |  |  | 4x2 AWG22 |  |  |  |  | q | q | q | ........................................................ | [9 empty] | q | q
Fabricant .....................................
| Câble téléphonie | [20 empty] | e. o. | oui | non
O | Selon recommandation KBOB CUC | [8 empty] | q | q | Distribution |  |  |  | q | Colonne montante | [5 empty] | q | q
[16 empty] | q | Installation des places
[17 empty] | de travail | [5 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Page 1 de 2
Protocole de contrôle n° 11
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Installation CUC | [12 empty] | CFC
Câblage universel de communication
O | Armoires de distribution
Fabricant .....................................
[10 empty] | oui | non
O | Ventilation des armoires | [8 empty] | q | q
O | Portes à grille et composant de l'armoire | [8 empty] | q | q
O | Montage et fixation des éléments dans l'armoire | [8 empty] | q | Ecroux sur glissière
[10 empty] | q | ASA
O | Fibre optique
Fabricant .....................................
| Mode de pose | [8 empty] | Type de câble
| q | Intérieur | [7 empty] | q | Câble pour intérieur
| q | Extérieur | [7 empty] | q | Câble pour extérieur
| Type de connecteur pour fibre multimode: | [8 empty] | q | LX.5
[10 empty] | q | ST
| Type d'épissure ..................................... | [8 empty] | q | .................................................
| Installation | [6 empty] | e. o. | non | [12 empty] | e. o. | oui | non
O | Rayon de courbure: |  |  |  | Câble cuivre |  |  | q | q |  | Mise à terre: |  |  |  | hybride | [7 empty] | q | q
[5 empty] | Fibre optique |  |  | q | q | [5 empty] | bouclée | [7 empty] | q | q
[11 empty] | Colonne montante | [11 empty] | q | q
| Raccordement des blindages (basse impédance) | [9 empty] | Distribution | [11 empty] | q | q
O | Type de connecteur | [6 empty] | q | q |  | ................................................. | [11 empty] | q | q
O | Force de traction sur les connecteurs | [6 empty] | q | q |  | ................................................. | [11 empty] | q | q
| ................................................. | [6 empty] | q | q |  | ................................................. | [11 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Page 2 de 2
Protocole de contrôle n° 11
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise:
Contrat du:
[11 empty] | Détection incendie | [12 empty] | CFC
1. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat de l'installation | [8 empty] | q | q | O | Plans pompiers disponibles | [9 empty] | q | q
O | Etiquetage | [8 empty] | q | q | O | Dossier d'entretien complet | [9 empty] | q | q
O | Matériel de test et de réserve disponible | [8 empty] | q | q |  | Contrat d'entretien durant la période de garantie:
O | Instruction et formation réalisées | [8 empty] | q | q | O |  | Régie et contrat cadre | [8 empty] | q | q
O | Documentation des installations électriques | [8 empty] | q | q | O |  | Forfaitaire | [8 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | RS avec protocole d'essais - mesures | [9 empty] | q | q
2. | Qualité du materiel | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Livraison conforme à la commande | [8 empty] | q | q |  | Détecteur:
O | Centrale type ……………… | [5 empty] | .......... pcs |  |  | q | q | O | Optique | [5 empty] | .......... pcs |  |  |  | q | q
O | Tableau d'affichage | [5 empty] | .......... pcs |  |  | q | q | O | Chaleur | [5 empty] | .......... pcs |  |  |  | q | q
O | Groupe de réserve | [5 empty] | .......... pcs |  |  | q | q | O | Détecteur multi-critères | [5 empty] | .......... pcs |  |  |  | q | q
O | Tableau de rappel pompier | [8 empty] | q | q | O | Autre | [5 empty] | .......... pcs |  |  |  | q | q
O | Imprimante de protocole | [8 empty] | q | q | O | Déclencheur manuel | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Indicateur d'action | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Feu tournant ou feu flash | [9 empty] | q | q
3. | Contrôle technique | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Fabricant ..................................... | [11 empty] | Zone surveillée :
O | Toutes les instal. de sécurité testées/garanties | [8 empty] | q | q | O | Surveillance totale | [9 empty] | q | q
O | Adressage individuel | [8 empty] | q | q | O | Surveillance partielle | [9 empty] | q | q
O | Adressage collectif | [8 empty] | q | q | O | Réalisation de l'installation courant fort et
O | Système de bus | [8 empty] | q | q |  | faible | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Contrôle de fonction | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Conditions | [8 empty] | q | q | O | Transmission d'alarme inclus canal secours | [9 empty] | q | q
O | Centrale + tableau de rappel | [8 empty] | q | q | O | Surveillance de la ligne de transmission
O | Pré-alarme feu / Transmission sur SRP | [8 empty] | q | q |  | d'alarme | [9 empty] | q | q
O | Alarme optique et acoustique comme feu | [10 empty] | O | Transmission d'alarme du système de
| tournant ou sirène | [8 empty] | q | q |  | surveillance | [9 empty] | q | q
O | Feu flash entrée pompier | [8 empty] | q | q | O | Toutes les alarmes feu testées | [9 empty] | q | q
O | Boucle de détection | [8 empty] | q | q | O | Alarme avec gaz de test | [9 empty] | q | q
O | Transmission alarme chez les pompiers | [8 empty] | q | q | O | Alarme avec déclencheur manuel | [9 empty] | q | q
O | Transmission d'alarme vers centrale | [10 empty] | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
| d'engagement et d'alarme | [8 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 12
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Domaine Constructions Gestion de projet
Protocole de vérification de l'installation électrique
Objet: | [10 empty] | Entreprise
Contrat du:
Mise à terre et protection contre la foudre CFC
1. | Electrode de terre | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Terre de fondation selon SNR 464113 | [8 empty] | q | q | O | Lignes circulaires | [9 empty] | q | q
[13 empty] | - Materiel |  |  |  | .....................................................
| - Materiel |  |  | ...............................................................
[13 empty] | - Liaisons |  |  |  | .....................................................
| -Liaisons |  |  | vissées / serties /............................ | [8 empty] | - Raccordements |  |  |  | .....................................................
| -Raccordements | [11 empty] | - Sections |  |  |  | .....................................................
| -Section |  |  | ............................................................... | [7 empty] | O | Electrode circulaire dans béton étanche à
[13 empty] | l'eau | [9 empty] | q | q
O | Pieux de terre | [8 empty] | q | q | O | Liaisons avec les liaisons équipotentielles? | [9 empty] | q | q
| - Materiel |  |  | ............................................................... | [7 empty] | O | Protocole de mesure | [9 empty] | q | q
[12 empty] | O | Plan de situation avec mise à terre | [9 empty] | q | q
| - Liaisons |  |  | ...............................................................
| - Raccordements | [10 empty] | O | ................................................. |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
| - Section |  |  | ............................................................... | [7 empty] | O | ................................................. |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
2. | Géneralité | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Etat de l'installation | [8 empty] | q | q | O | Locaux avec danger d'incendie conformes | [9 empty] | q | q
O | Propreté de la réalisation | [8 empty] | q | q | O | Locaux avec danger d'explosion conformes | [9 empty] | q | q
O | Bornes de liaison / Raccordements | [8 empty] | q | q | O | Mesure de protection contre la foudre pour
O | Réception de l'assurance des bâtiments / ……….. | [8 empty] | q | q |  | bâtiment avec système de communication | [9 empty] | q | q
O | L'installation est conforme à la norme SNR 464022 | [10 empty] | O | ......……………………………………………… | [9 empty] | q | q
| sur l'installation de protection contre la foudre | [8 empty] | q | q | O | ......……………………………………………… | [9 empty] | q | q
O | ......…………………………………………………… | [8 empty] | q | q | O | ......……………………………………………… | [9 empty] | q | q
3. | Capteur | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Capteur de faîte du toit | [8 empty] | q | q | O | Fenêtre de toiture | [9 empty] | q | q
O | Capteur | [8 empty] | q | q
O | Protection mécanique des capteurs | [8 empty] | q | q | O | Section |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
O | Raccordements des bords de toiture | [8 empty] | q | q
O | Superstructures | [8 empty] | q | q | O | Matériel |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
O | Grilles pare-neige | [8 empty] | q | q
O | Maillage conforme à SNR 464022 | [8 empty] | q | q | O | ................................................. |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
4. | Descente | [7 empty] | e. o. | oui | non | [10 empty] | e. o. | oui | non
O | Protection mécanique des conducteurs | [8 empty] | q | q | O | Bâtiments annexes raccordés | [9 empty] | q | q
O | Points de sectionnement au niveau du rez | [8 empty] | q | q
O | Raccordement de la façade | [8 empty] | q | q | O | Section |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
O | Liaisons entre les éléments de façade | [8 empty] | q | q
O | Liaisons bord de la toiture / façade | [8 empty] | q | q | O | Matériel |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
O | Raccordement des descentes d'eau pluviale | [8 empty] | q | q
O | Nombre de descentes selon SNR 464022 | [8 empty] | q | q | O | ................................................. |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
Lieu, date:
Protocole | [14 empty] | Donneur d'ordre/
établi par: | [6 empty] | Entreprise: | [7 empty] | Direction de travaux:
Protocole de contrôle n° 13
……………