## Procedura di collaudo per l’impiantistica degli edifici

| 1. | Verifica con il verbale della SITC e il verbale di esame dell’UFCL come frontespizio, verbale di esame del ramo elettricità o impianti sanitari, ossia senza inizio della garanzia! | Ingegneri incaricati − imprese |
| --- | --- | --- |
| 2. | Eliminazione dei difetti | Imprese |
| 3. | Controllo dei difetti | Ingegneri incaricati |
| 4. | Misurazioni di garanzia | Ingegneri incaricati − imprese |
| 5. | Impartire istruzioni | Ingegneri incaricati − imprese |
| 6. | Comunicazione scritta del completamento dei lavori, disponibilità della documentazione relativa alla revisione, misurazioni di garanzia effettuate nel limite del possibile. | Ingegneri incaricati all’UFCL |
| 7. | Collaudo con l’apposito modulo dell’UFCL, definizione dei periodi di garanzia | Ingegneri incaricati − imprese – possibilmente d’intesa con l’UFCL |
| 8. | Eliminazione dei difetti | Imprese |
| 9. | Controllo dei difetti | Ingegneri incaricati |
| 10. | Rapporto sull’opera priva di difetti con allegato elenco vistato dei difetti | Ingegneri incaricati all’UFCL |
| 11. | Recupero delle misurazioni di garanzia mancanti | Ingegneri incaricati − imprese |
| 12. | Controllo finale prima della scadenza del periodo di garanzia, con verbale | Ingegneri incaricati all’UFCL |

## Documenti relativi alla revisione (vedi anche requisiti specifici)

Al collaudo occorre presentare i seguenti documenti:

-	1 serie dei piani di revisione, compreso lo schema di principio con

l’indicazione dei dispositivi di regolazione e il diagramma funzionale 	Ingegnere

-	1 serie di istruzioni per l’esercizio e delle prescrizioni di manutenzione
(secondo lo standard dell’UFCL)	Impresa

-	schemi dell’impianto su supporto e plastificati 	Impresa

-	verbale di esame e verbale di collaudo della SITC per i rami 
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione	Ingegnere

-	3 CD con tutti i documenti di revisione di cui sopra.

Tutti i piani in formato dwg e pdf. 	Ingegnere

L’ingegnere è responsabile della completezza dei documenti menzionati.